## виды работ (2)
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Кировский муниципальный район
Муниципальное образование Путиловское сельское поселение
1 | Дер. Валовщина, д. 1 | 576317 | 0 | [18 empty] | 576317 |  | тепло,водоотведение,фасад
2 | Дер. Валовщина, д. 2 | 576317 | 0 | [18 empty] | 576317 |  | тепло,водоотведение,фасад
3 | Дер. Валовщина, д. 3 | 576317 | 0 | [18 empty] | 576317 |  | тепло,водоотведение,фасад
4 | С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 22 | 1935325 | 0 | [7 empty] | 1124 | 1680428 | [9 empty] | 254897 |  | крыша по протоколу, ПИР на ВДИС
5 | С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 | 254897 | 0 | [18 empty] | 254897 |  | Пир на ВДИС
Итого по муниципальному образованию |  | 3919173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1680428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238745 | 0
ИТОГО по Путиловскому СП |  | 3919173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1680428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238745 | 0
Осуществление строительного контроля |  | 35961
Итого по Путиловскому СП со строительным контролем |  | 3955134

## характеристики мкд
Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области
I. Перечень многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Бокситогорский муниципальный район
Муниципальное образование Путиловское сельское поселение
1 | Дер. Валовщина, д. 1 | 1968 |  | Кирпич | 2 | 2 | 525.4 | 297.4 | 248.7 | 33 | 576317 | 0 | 0 | 0 | 576317 | 1096.9109 | 42000 | 30.12.2018 | РО
2 | Дер. Валовщина, д. 2 | 1971 |  | Кирпич | 2 | 2 | 531.1 | 302.3 | 157.5 | 34 | 576317 | 0 | 0 | 0 | 576317 | 1085.1384 | 42000 | 30.12.2018 | РО
3 | Дер. Валовщина, д. 3 | 1968 |  | Кирпич | 2 | 2 | 525.4 | 297.4 | 260.8 | 34 | 576317 | 0 | 0 | 0 | 576317 | 1096.9109 | 42000 | 30.12.2018 | РО
4 | С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 22 | 1976 |  | Кирпич | 4 | 4 | 3606.85 | 2563.25 | 1959.8 | 139 | 1935325 | 0 | 0 | 0 | 1935325 | 536.5693 | 42000 | 30.12.2018 | РО
5 | С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 | 1976 |  | Кирпич | 4 | 4 | 3463.77 | 2559.66 | 2028.53 | 175 | 254897 | 0 | 0 | 0 | 254897 | 73.5895 | 42000 | 30.12.2018 | РО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 8652.52 | 6020.01 | 4655.33 | 415 | 3919173 | 0 | 0 | 0 | 3919173 | 452.9516 | х | х | х | 0
ИТОГО по Путиловскому СП |  | х | х | х | х | х | 8652.52 | 6020.01 | 4655.33 | 415 | 3919173 | 0 | 0 | 0 | 3919173 | 452.9516 | х | х | х | 0
ИТОГО по Путиловскому СП со строительным контролем |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 3955134 | 0 | 0 | 0 | 3955134 | х | х | х | х