****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 19 июля 2017 года № 161**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение на 2014-2020 годы»**

Внести в постановление администрации МО Путиловское сельское поселение от 30.06.2014г. № 103 «Об утверждении муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1. в Паспорте программы:

- в графе «Объемы и источники финансирования»:

а) цифры **«7232,09»** заменить цифрами **«7269,36»**;

б) цифры «**68220,578**» заменить цифрами «**68556,02**»;

в) цифры **«75452,668»** заменить цифрами **«75825,38».**

- в разделе 8 «Ресурсное обеспечение Программы» в таблице «Объем финансирования Программы по годам»:

**2017 год:**

а) цифры **«2072,53»** заменить цифрами **«2109,9»;**

б) цифры «**21630,0**» заменить цифрами «**21965,442**»;

в) цифры **«23702,53»** заменить цифрами **«24075,342».**

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение на 2014 – 2020 годы изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на Интернет-сайте МО Путиловское сельское поселение.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации В.И.Егорихин

Разослано: дело, СЭФиО,оф.сайт,прокуратура,ком.финансов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

МО Путиловское сельское поселение

на 2014-2020 годы

**Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение**

**на 2014 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Срок реализации** | **Сумма**  **тыс. руб.** | **Источник**  **финансирования** | **Примечание** |
| 1. | Капитальный ремонт участка ТС от жилых домов №9и №10 до жилого дома №15 по ул. Братьев Пожарских , с Путилово | 2014 г. | 4158,628 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |
| 2. | Капитальный ремонт участка ТС от угольной котельной до жилых домов №1-№3 , дер. Валовщина | 2014 г. | 1025,168 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |
| 3. | Капитальный ремонт участка ТС в районе жилых домов №16 и №17 и от дома №2 до ТП№ 3707 по ул. Братьев Пожарских , с Путилово | 2014 г. | 2121,368 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |
| 4. | Капитальный ремонт участка водопровода ХВС, ремонт скважины №3 с Путилово | 2014г. | 2402,368 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |
| 5. | Замена участков ТС от ТК-4 до жилых домов № 24 и 21 по ул. Бр.Пожарских с. Путилово  Замена участков ТС от ТК-2 до ТК-3 и от ТК-2 до жилых домов №2 и № 22, 23 по ул. Бр.Пожарских с. Путилово, | 2015г. | 934,822  6738,512 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |
| 6. | Капитальный ремонт водопровода ХВС ул Учительская –ул Братьев Пожарских д 2 | 2015г. | 2103,0 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |
| 7. | Ремонт теплотрассы от котельной до ТК-2, с.Путилово | 2016г. | 609,3  5340,576 | Местный бюджет  и  Областной бюджет |  |
| 8. | Замена аккумуляторного бака на котельной | 2016г. | 613,824  6464,602 | Местный бюджет и  Областной бюджет |  |
| 9. | Аварийный ремонт канализации с.Путилово | 2016г. | 100,0 | Местный бюджет |  |
| 10. | Ремонт водонапорной башни д.Валовщина | 2016г. | 156,855  1411,686 | Местный бюджет и  Областной бюджет |  |
| 11. | Ремонт насосной станции и скважины д.Валовщина | 2016г. | 172,371  1551,333 | Местный бюджет и  Областной бюджет |  |
| 12. | Ремонт участка водопроводных сетей по ул.Радионовых д.Валовщина | 2016г. | 35,41  318,681 | Местный бюджет и  Областной бюджет |  |
| 13. | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для газовой котельной с.Путилово и ВОС | 2017г. | 70,0  1330,0 | Местный бюджет и  Областной бюджет |  |
| 14. | Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово | 2017г. | 1052,63  20000,0 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |
| 15. | Устройство места врезки тепловых сетей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль | 2017г. | 139,1 | Местный бюджет |  |
| 16. | Строительство внеплощадочных канализационных сетей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль | 2017г. | 82,1 | Местный бюджет |  |
| 17. | Строительство внеплощадочных водопроводных сетей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль | 2017г. | 53,3 | Местный бюджет |  |
| 18. | Строительство газопровода к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проектные работы, авторский, технический и строительный контроль | 2017г. | 204,1 | Местный бюджет |  |
| 19. | Замена водопроводных сетей к д.10 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль | 2017г. | 84,5 | Местный бюджет |  |
| 20. | Замена участка канализационных сетей от дома 10 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль | 2017г. | 86,8 | Местный бюджет |  |
| 21. | Ремонт 2-х участков выпускной канализации к ж. д. № 9 по ул. Бр. Пожарских, с. Путилово, Кировского р-на, Лен. обл. | 2017г. | 6,324  56,919 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 22. | Ремонт участка выпускной канализации к ж. д. № 10 по ул. Бр. Пожарских, с. Путилово Кировского р-на Лен. обл. | 2017г. | 3,713  33,419 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 23. | Ремонт участка выпускной канализации к ж. д. № 16 по ул. Бр. Пожарских, с. Путилово Кировского р-на Лен. обл. | 2017г. | 3,713  33,419 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 24. | Ремонт участка выпускной канализации к ж. д. № 17 по ул. Бр. Пожарских, с. Путилово Кировского р-на Лен. обл. | 2017г. | 3,713  33,419 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 25. | Ремонт участка выпускной канализации к ж. д. № 21 по ул. Бр. Пожарских, с. Путилово Кировского р-на Лен. обл. | 2017г. | 3,451  31,06 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 26. | Ремонт 4-х участков выпускной канализации к ж. д. № 23 по ул. Бр. Пожарских, с. Путилово Кировского р-на Лен. обл. | 2017г. | 12,643  113,787 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 27. | Ремонт участка выпускной канализации к ж. д. № 24 по ул. Бр. Пожарских, с. Путилово Кировского р-на Лен. обл. | 2017г. | 3,713  33,419 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 28. | Замена морально устаревших горелок, автоматики безопасности и регулирования на комбинированные горелки GIB ITAL Unigas (газ-дизель) Проведение наладочных работ | 2018г. | 5252,0 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |
| 29. | Строительство водопроводных сетей д Валовщина | 2019г. | 2000,00 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |
| 30. | Строительство канализационных сетей ул Игнашкиных-газовая котельная | 2020г. | 8000,00 | Местный бюджет  и областной бюджет |  |

Объем финансирования Программы по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | всего | **2014** тыс.  руб. | **2015**  тыс.  руб. | **2016**  тыс.  руб. | **2017**  тыс.  руб. | **2018** тыс.  руб. | **2019** тыс.  руб. | **2020** тыс.  руб. |
| Бюджет МО Путиловское сельское поселение | **7269,36** | 968,4 | 978,2 | 1687,76 | 2109,9 | 525,2 | 200,0 | 800,0 |
| Бюджет Ленинградской области | **68556,02** | 8739,2 | 9037,7 | 15086,878 | 21965,442 | 4726,8 | 1800,0 | 7200,0 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | **75825,38** | 9707,6 | 10015,9 | 16774,638 | 24075,342 | 5252,0 | 2000,0 | 8000,0 |