| Отчет о реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2017 год,руб. | Фактический объем финансирования за 2017 год, руб. | % исполнения программы за 2017 год | Оценка эффективности реализации программы * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | 92672,01 | 80279,90 | 86,6 | средняя |
| 1.1 | Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | 29662,01 | 29662,01 | 100,0 | высокая |
| 1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | 63010,00 | 50617,89 | 80,3 | средняя |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" | 1293993,79 | 768031,34 | 59,4 | низкая |
| 2.1 | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | 855679,98 | 495298,31 | 57,9 | низкая |
| 2,2 | Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | 438313,81 | 272733,03 | 62,2 | низкая |
| 3 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | 1092383,98 | 1007423,07 | 92,2 | высокая |
| 4 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение " | 62494491,77 | 60922103,80 | 97,5 | высокая |
| 5 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение" | 47000,00 | 46470,00 | 98,9 | высокая |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 5434923,62 | 4916973,62 | 90,5 | высокая |
| 6.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" | 5412323,62 | 4894973,62 | 90,4 | высокая |
| 6.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 22600,00 | 22000,00 | 97,3 | высокая |
| 7 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское поселение" | 1195699,98 | 269992,00 | 22,6 | низкая |
| 8 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | 23874364,95 | 15140691,88 | 63,4 | низкая |
| 9 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение" | 2563440,02 | 2563439,97 | 100,0 | высокая |
| 10 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение " | 24677233,40 | 17835224,89 | 72,3 | низкая |
|  |  | 122766203,52 | 103550630,47 | 84,3 |  |

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

## за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 06.11.2013г. №189 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Путиловское сельское ".

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2017 – 31.12.2017.

В бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2017 год было предусмотрено финансирование 10 муниципальных программ. На реализацию данных программ в 2017 году предусматривалось направить средства в размере 122 766,2 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 103 550,6 тыс.руб. или 84,3% от запланированного объема.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя эффективности

-75%  и менее процентов выполнения  мероприятий  программы - «низкий  или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «средний или удовлетворительный уровень     эффективности»;

-  90%  и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «высокий уровень эффективности».

Из 10 программ высокий уровень эффективности исполнения по  5 программам:

Средний уровень эффективности исполнения по 1программе

Низкий, неудовлетворительный уровень эффективности  по 4 программам.

По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить достигнутые значения показателей по запланированным мероприятиям  программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

Результаты реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение

| N п/п | Программа, подпрограмма, | Мероприятия | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение показате-ля (на начало реализа-ции муници-пальной програм-мы) | Плани-руемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | " Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Услуги по энтомологическому обследованию и аккарицидной обработке мест захоронений, памятников ВОВ, местотведенных для гуляния и детских площадок от клещей |  | 12,5 |  | 12,5 | Площадь мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок подлежащая обработке от клещей | га |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Переданы полномочия району по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб |  | 17,2 |  | 17,2 | Заключение соглашений о передаче полномочий | шт |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Обследование воды |  | 13,4 |  | 13,3 | Кол-во обследований | ед |  | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | Содержание и обслуживание пожарных Водоемов Опашка населенных пунктов |  | 58,0 5,0 |  | 50,7 0 | Количество пожарных водоемов Граница опашки | шт км |  | 7 1,5 | 7 0 |  |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | Ремонт ул.Теплая с.Путилово | 841,8 | 427,6 | 841,8 | 427,6 | Протяженность дорог | км |  | 0,278 | 0,278 |  |
|  |  | Ремонт дороги между торцами домов 22 и 23 по ул.Бр.Пожарских |  | 438,3 |  | 272,7 | Отремонтированная площадь | М2 |  | 140 | 140 |  |
|  |  | Содержание улично-дорожной сети |  | 855,7 |  | 495,3 | Протяженность дорог | км |  | 40,7 | 40,7 |  |
| 2.2 | Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | Ремонт проезда к дворовой территории |  | 438,3 |  | 272,7 | протяженность | км |  | 0,03 | 0,03 |  |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское поселение" | Приобретение и доставка щебня д.Нижняя.Щальдиха | 188,37 | 18.84 | 188,37 | 18.84 | Количество щебня | М3 |  | 192 м3 | 192 |  |
|  |  | Приобретение и доставка щебня, д Поляны | 188,37 | 18.84 | 188,37 | 18.84 | Количество щебня | М3 |  | 192 м3 | 192 |  |
|  |  | очистка водоотводящих канав , д Поляны | 48,7 | 4,9 | 48,7 | 4,9 | Длина ремонтируемого участка | м |  | 361 м | 361 |  |
|  |  | Приобретение и доставка щебня д.Горная Шальдиха | 188,38 | 18.83 | 188,38 | 18.83 | Количество щебня | М3 |  | 192 м3 | 192 |  |
|  |  | Приобретение и доставка щебня,д Петровщина | 188,38 | 18.83 | 188,38 | 18.83 | Количество щебня | М3 |  | 192 м3 | 192 |  |
|  |  | установка мусорных баков д.Петровщина | 204,2 | 20,4 | 204,2 | 20,4 | Количество контейнеров | шт |  | 8шт | 8 |  |
|  |  | Приобретение щебня | 62,8 | 6,3 | 62,8 | 6,3 | Количество щебня | М3 |  | 64 | 64 |  |
|  |  | установка оборудования для детской площадки д.Валовщина | 270,5 | 27,0 | 270,5 | 27,0 | Количество площадок |  |  | 1пл | 1 пл |  |
|  |  | Приобретение и доставка щебня д.Алексеевка | 31,4 | 3,1 | 31,4 | 3,1 | Количество щебня | М3 |  | 32 м3 | 32 |  |
|  |  | Приобретение и доставка щебня,грейдерование ст Назия | 557,2 | 55, 8 | 557,2 | 55, 8 | Количество щебня | М3 |  | 540 м3 | 540 |  |
|  |  | очистка водоотводящих канав ст.Назия | 402,1 | 40,2 | 402,1 | 40,2 | Длина ремонтируемого участка | м |  | 1420 м | 1420 |  |
| 4 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение " | Мероприятия по энергосбережению |  | 47 |  | 46,47 | Энергосберегающие светильники | % | 75 | 85 | 75 |  |
| 5 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | строительство объекта: «Газоснабжение д. Горная Шальдиха авторский и технический надзор | 10000,0 | 641,6 111,0 | 5959,,8 | 355,5 110,8 | Наличие проектно-сметной документации, предусматривающей в том числе: | шт | 0 | 1 | 1 | Максимальный уровень газификации при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение технической возможностью газификации домовладений и квартир в населенном пункте в результате реализации проекта в количестве | шт. | 0 | 75 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) в результате реализации проекта | % | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протяженность сети | км | 0 | 5448,8 | 5448,8 |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение д. Нижняя Шальдиха строительству объекта: «Газоснабжение д. Нижняя Шальдиха экспертизапроекта, авторский, технический контроль | 272,0 11607,0 | 18,0 607,2 599,3 | 272,0 7663,0 | 18,0 404,3 357,2 | Наличие проектно-сметной документации, предусматривающей в том числе: | шт | 0 | 0 | 0 | Максимальный уровень газификации при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение технической возможностью газификации домовладений и квартир в населенном пункте в результате реализации проекта в количестве | шт. | 0 | 75 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) в результате реализации проекта | % | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протяженность сети | км | 0 | 5573,5 | 4458,8 |  |
| 6 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение" | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для газовой котельной с.Путилово и ВОС | 1323,4 | 69,6 | 1323,4 | 69,6 | Общее количество объектов жизнеобеспечения на территории муниципального образования | шт. | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов жизнеобеспечения, не имеющих требуемой категории надежности электроснабжения и не оснащенных автономным резервным источником электроснабжения | шт. | 10 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наличие автономных резервных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово | 20000,0 | 1052,63 | 14104,1 | 210,5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | Максимальный уровень будет достигнут после завершения реконструкции |
|  |  |  |  |  |  |  | Мощность введенных в эксплуатацию водопроводных сооружений | м3/сутки | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень строительной готовности объекта | % | 0 | 20 | 2 |  |
|  |  | Устройство места врезки тепловых сетей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 139,1 | 0 | 139,1 | Место врезки тепловых сетей | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | Строительство внеплощадочных канализационных сетейк д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проверка смет итехнический контроль |  | 82,1 | 0 | 82,1 | Протяженность сетей | м | 0 | 37 | 37 |  |
|  |  | Строительство внеплощадочных водопроводных сетейк д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проверка смет итехнический контроль |  | 53,3 | 0 | 53,3 | Протяженность сетей | м | 0 | 27 | 27 |  |
|  |  | Строительство газопровода к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проектные работы, авторский, технический и строительный контроль |  | 172,1 | 0 | 99,7 | Протяженность сетей | м | 0 | 85,5 | 85,5 |  |
|  |  | Замена водопроводных сетей к д.10 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 84,5 | 0 | 84,5 | Замена колодца | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | Замена участка канализационных сетей от дома 10 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 86,8 | 0 | 86,8 | Протяженность сетей | м | 0 | 13 | 13 |  |
|  |  | Замена участка канализационных сетей у дома 10,21 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 53,3 | 0 | 53,3 | Протяженность сетей | м | 0 | 17,6 | 17,6 |  |
| 7 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | Уличное освещение |  | 787,4 |  | 737,7 | Площадь уличного освещения | м2 | 130800 | 130800 | 130800 |  |
|  |  | Озеленение |  | 8,8 |  | 8,8 | Кол-во высаженной рассады | шт. | 420 | 420 | 600 |  |
|  |  | Прочее благоустройство |  | 236,2 |  | 201,6 | Площадь благоустройства | м2 | 130000 | 130000 | 130000 |  |
|  |  | Организация сбора и вывоза мусора |  | 60,0 |  | 59,4 | Количество мусора | куб.м | 300 | 300 | 300 |  |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | субсидия на выполнение муниципального задания субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МБУ «СДК с. Путилово» | 484,0 220,0 | 4171,2 | 484,0 220,0 | 4171,2 | Количество кружков Посещаемость | Шт чел |  | 25 293 | 25 293 |  |
|  |  | Организация мероприятий в сфере культуры (доставка делегации на районный праздник, цветочная продукция, приобретение венков на 9 мая) |  | 537,1 |  | 19,8 | Количество мероприятий | ед |  | 26 | 25 | Заключен контракт на благоустройство братского захоронения ст назия срок окончания работ 05,2018 |
| 8.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной | Мероприятия по развитию массового спорта (проведение спортивных праздников, взносы за участие в турнирах, приобретение спортивного инвентаря) |  | 22,6 |  | 22 | Количество мероприятий | ед |  | 5 | 5 |  |
| 9 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение " | Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве | 45638,8 | 18428,0 | 44066,5 | 16855,6 | Расселяемая площадь | М2 |  | 1457,6 | 1457,6 |  |
| 10 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение" | Ремонт дворовой территории МКД 23 с Путилово ул Братьев Пожарских | 841,6 | 84,2 | 0 | 0 | площадь | М2 |  | 505 | 0 | Целевые показатели будут достигнуты при окончании работ |
|  |  | Обустройство детской игровой площадки | 245,5 | 24,5 | 245,5 | 24,5 | количество | шт |  | 1 | 1 |  |

Заключение

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа  "Совершенствование и развитие дорожной сети  МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий  МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО  Путиловское  сельское поселение"

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"

Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское

поселение"

Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"

За 2017 год признаются положительными и , программы  рекомендуются к дальнейшей реализации