**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ тыс.руб. | МБ тыс.руб. | ОБ тыс.руб.  | МБ тыс.руб. |  |
| Проектирование и строительство объектов газоснабжения д. Горная Шальдиха | 9200,0 | 752,6 | 5959,8 | 466,3 | Протяженность сети | км | 0 | 5448,8 | 0 |  |
| Проектирование и строительство объектов газоснабжения д.Нижняя Щальдиха  | 11879,0 | 1242,7 | 7935,0 | 452,3 | Протяженность сети | км | 0 | 5573,5 | 4458,8 |  |